|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель комитета по образованию Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области _________________________ И.И. Мигунова «27»августа 2019 года |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Встань под знамя Победы»

| Общая информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | Муниципальный проект «Встань под знамя Победы» |  |  |
| 2 | Вид проекта | управленческий | муниципальный |  |
| 3 | Руководитель проекта | Романчук СВ |  |  |
| 4 | Заместитель руководителя проекта | Демьяненко Л.П. |  |  |
| 5 | Перечень исполнителей проекта | Администрации общеобразовательных учреждений |  |  |
|  |  | Руководители учреждений дошкольного и дополнительного образования |  |  |
|  |  | Специалисты комитета по образованию |  |  |
|  |  | Социальные партнеры (по согласованию) |  |  |
| 7 | Координатор проекта | Мигунова ИИ |  |  |
| - Описание проекта |  |  |  |  |
| 8 | Цель реализации проекта | Формирование единого воспитательного пространства через систему культурно-образовательных событий и мероприятий, использования историко-культурного потенциала муниципального района, новых воспитательных практик образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования с целью содействия реализации творческой самоопределяющейся и саморазвивающейся личности школьника. |  |  |
| 9 | Задачи проекта | Показать приоритетность патриотического воспитания юных граждан через систему мероприятий, поддерживать инициативы, направленные на совершенствование системы патриотического воспитания. - Обеспечить координацию гражданско-патриотической деятельности в районе. - Инициировать использование ОУ в воспитательной работе новых информационных технологий, форм и способов организации детей. - Разработать комплекты методических материалов для организации и проведения урочной и внеурочной деятельности в сфере гражданско-патриотического воспитания |  |  |
| 10 | Перечень ожидаемых результатов проекта | Добиться более высокой степени организации патриотического воспитания, взаимодействия его субъектов более сбалансированным использованием средств, форм, методов, технологий для достижения результатов, когда интересы воспитателей и воспитуемых совпадают, взаимоотношения достаточно гармоничны, мотивация в процессе совместной деятельности позитивная и устойчивая, приобретен опыт вовлечения детей и молодёжи в активную социально-значимую деятельность У школьников возникло чувство гордости за свою страну, осознание необходимости увековечения памяти о великих исторических событиях, историческом прошлом своей Родины, уважение к своей малой Родине, героям - землякам. |  |  |
| 11 | Срок реализации проекта | 01. 09.2019 - 30.06.2020 |  |  |
| 12 | Основные риски реализации проекта и пути их преодоления | Внутренние риски - неготовность педагогов взглянуть на традиционные мероприятия с новой точки зрения; использовать информационные технологии для получения новых знаний и использования их в работе. Внешние риски Заорганизованность в проведении патриотических мероприятий. |  | Пути преодоления Информирование педагогов об актуальности, целях, задачах, ходе проекта через разные формы работы: наглядная пропаганда, использование всех источников получения знаний в работе. Пути преодоления Искать пути преодоления, тщательно подбирать информационный материал, форму проведения, стремиться к достижению результативности каждого события. |
| 13 | Критерии оценки эффективности Проекта | -Создание общедоступного банка данных о реализуемых гражданско-патриотических проектах, мероприятиях, событиях в МР ​- участие в событиях проекта 100 % обучающихся; - повышение среднего уровня сформированности самооценки гражданско-патриотической компетентности обучающихся (на основе анонимного анкетирования); - привлечение к подготовке и реализации мероприятий проекта 100% педагогов ОУ района; - увеличение количества методических разработок педагогов ОУ в сфере гражданско-патриотического воспитания на 30%; -положительные отзывы участников Проекта по результатам анонимного анкетирования и наблюдения. |  |  |

Муниципальный проект

« Встань под знамя Победы»

по формированию единого воспитательного пространства через систему культурно-образовательных событий и мероприятий, использования историко-культурного потенциала муниципального района, новых воспитательных практик УДО  с целью содействия реализации  творческой самоопределяющейся и саморазвивающейся личности школьника.

План мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Совместное планирование мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы | До 7.08 | Все участники проекта |
|  | День знаний. Уроки Победы | 2 сентября 2019 г. | ОУ |
|  | Уроки истории: День воинской славы России: Бородинское сражение русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) | 8 сентября 2019 года | ОУ |
|  | Открытие муниципальных опорных методических площадок по патриотическому воспитанию | сентябрь | Комитет по образованию, ОУ |
|  | Участие в патриотических мероприятиях в формате Дней единых действий РДШ | В течение года | Комитет по образованию, ОУ,ДДТ |
|  | Уроки истории: День воинской славы России: День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой (1790 год) | 11 сентября 2019 года | ОУ |
|  | Обновление экспозиций школьных музеев. Запуск проекта «Путеводитель по школьным музеям» | 18 сентября | ОУ |
|  | Библиотечный урок. День воинской славы России: День победы русских полков во главе с Д. Донским над монголо–татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) | 21 сентября 2019 года | ОУ |
|  | Международный день мира | 21 сентября 2019 | ОУ,ДДТ |
|  | Выставка технического и художественного творчества «Территория творчества» | 02.-30.09.19. | СЮТ |
|  | Районный фотоконкурс «Мой край сибирская глубинка» | 02.09.- 25.10.19. | СЮТ |
|  | Всероссийские соревнования по бегу "Кросс наций" | 21 сентября | ДЮЦ |
| октябрь |  |  |  |
|  | Областная акции в рамках РДШ «Все у нас получится, если вместе мы» | Октябрь 2019 года | ОУ, ДДТ |
|  | Культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню призывника | 25 октября | ЦРДМ |
|  | Районная акция "Неделя добрых дел" | октябрь | ЦРДМ |
|  | День памяти жертв политических репрессий | 30 октября 2019 г. | ОУ,КДЦ |
|  | Районная фотовыставка «В объективе родной край» | 31.10.19. | СЮТ |
| ноябрь |  |  |  |
|  | Региональный форум юных журналистов Омской области в рамках РДШ, приуроченный ко Дню народного единства | 2 ноября 2019 года | ОУ |
|  | День народного единства | 4 ноября 2019 года | ОУ, Комитет по образованию |
|  | День воинской славы России: День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве (1941 год) | 7 ноября 2019 года | ОУ |
|  | День Сибири | 8 ноября 2019 года | ДДТ, ОУ |
|  | Областной смотр-конкурс активистов школьных музеев «Хранители истории» | Ноябрь 2019 года | ОУ |
|  | Областной конкурс социально значимых программ и проектов среди детских и молодежных общественных организаций и объединений, действующих на территории Омской области | Ноябрь – декабрь 2019 года | ДДТ,ОУ |
|  | Областной конкурс методических материалов на лучшую организацию патриотического воспитания | Ноябрь – декабрь 2019 года | ОУ, Комитет по образованию |
| декабрь |  |  |  |
|  | Уроки истории: День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год | 5.12 | ОУ |
|  | Рождественские чтения «Великая Победа. Наследие и наследники» | 12.12 | ЦБС, ОУ |
|  | Патриот-акция ко Дню неизвестного солдата |  | ОУ,Комитет по образованию |
|  | Районная акция "Снежный десант" к Всемирному дню волонтера | 5.12 | ЦРДМ |
|  | Мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества | 9.12 | ОУ |
|  | Патриот -акция к Дню Конституции (вручение паспортов) | 12.12 | ОУ,ЦРДМ |
| Январь 2020 |  |  |  |
|  | Киноакция: День воинской славы России: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) | 27 января 2020 года | КДЦ |
|  | Муниципальный этап областного творческого конкурса среди обучающихся «Гимн чести, мужеству и славе» | Январь – февраль 2020 года | Комитет по образованию |
|  | Областной конкурс социальных проектов в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России» | Январь – март 2020 года | ОУ |
|  | Областной телекоммуникационный проект для юных фотожурналистов «В объективе родной край» | Январь – март 2020 года | ОУ |
| февраль |  |  |  |
|  | Библиотечный урок: День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) | 2 февраля 2020 года | ОУ |
|  | День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Участие в муниципальном конкурсе «Земли российской патриоты» | 15 февраля 2020года | ДШИ,ОУ |
|  | День защитника Отечества | 23 февраля 2020 г | КДЦ,ОУ |
|  | Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». «Строки, опаленные войной» | Февраль – апрель 2020 г. | Комитет по образованию ЦБС |
|  | «Парад юных Россиян» - районный конкурс-смотр строя и песни «Наследники Победы» | 19.02.20г | ДДТ |
|  | Соревнования среди дошкольных учреждений Тюкалинского МР «Юные патриоты» | 13.02.20г | МБДОУ, ДЮЦ |
|  | Научно-практическая конференция «Летопись Сибирских деревень» | февраль | ОУ, музей |
|  | Выставочная экспозиция «Легендарная техника и знаменитые изобретатели» | 10.02.-21.02.20.г | СЮТ |
|  | Муниципальный конкурс «Военные старты» | 21.02.20.г | СЮТ |
|  | Поединок «Бумажная армия» | 18.02.-20.02.20г. | СЮТ |
| март |  |  |  |
|  | Региональный смотр строевой подготовки среди юнармейских отрядов | Март 2020 года | ОУ |
|  | Областной краеведческий конкурс «Родное Прииртышье» | Март 2020 года | ОУ |
|  | Участие в областных соревнованиях судомоделистов-школьников «Пионерская регата» | Март 2020 года | СЮТ |
|  | Областной конкурс детских видеофильмов «Новый взгляд» | Март 2020 года | ОУ |
|  | Областной краеведческий конкурс «Родное прииртышье» | март | СЮН |
|  | Муниципальный этап областного конкурса социальных проектов в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России» | Март 2020 года | ДДТ |
|  | Областной творческий конкурс среди юнармейских отрядов «Юнармейские таланты» | Март – апрель 2019 года | ОУ |
|  | Муниципальный фестиваль «Красота спасет мир» | март | СЮН |
|  | Муниципальный конкурс «Умники и умницы», посвященный памятным датам ВОВ | 17 апреля | Комитет по образованию |
|  | День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах | 26 апреля 2020 года | ОУ |
|  | День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ | 30 апреля 2020 года | ОУ,МЧС |
|  | НПК «Белые пятна Тюкалинской истории» | 20 апреля | ОУ, музей |
|  | Областной фотоконкурс «Сибирские мотивы» | Апрель 2020 года | ОУ,СЮТ |
|  | Единый урок, посвященный воинам – героям Тюкалинска | 20-30 апреля. | ЦБС, Комитет,ОУ |
| май |  |  |  |
|  | Районная акция «Встань под знамя Победы!» | май | ДДТ,Комитет, ОУ, соц партнеры |
|  | Урок истории: День воинской славы России: День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая 2020 года | ОУ |
|  | Областной конкурс детских рисунков «Я рисую Россию!», посвященный Дню России | Май 2020 года | ОУ |
|  | Районный конкурс «Живет Победа в поколениях» | май | СЮТ |
|  | Областная интернет-олимпиада «По страницам истории» | Май – июнь 2019 года | ОУ |
|  | Муниципальный этап областного творческиого конкурса «Это нашей истории строки» | Апрель- май 2020 года | Комитет по образованию |
|  | Весенний массовый забег, посвященный ДнюПобеды | 26.04.20 | СЮН |
|  | Районный заочный конкурс рисунков «Война глазами детей» | май | ДДТ |
|  | Районный заочный конкурс плакатов «Подвигом славны твои земляки» | май | ДДТ |
|  | Районный фестиваль РДОО «Мечта» «Время твоих возможностей» | 19 мая 2020 г | ДДТ |
| Июнь-август |  |  |  |
|  | Памятная дата: День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год) | 22 июня 2020 года | ДДТ ОУ |
|  | Областная профильная смена «Я в ЮНАРМИИ» | Июль – август 2020 | Комитет по образованию |
|  | День государственного флага России | 22 августа 2020 г. | Комитет по образованию |
|  | Мониторинг и анализ реализации проекта. Тиражирование лучшего опыта | Июнь-август | Комитет по образованию |
|  | Освещение событий в СМИ, на сайтах ОУ. | В течение года | ОУ |