

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | Сугоняк А.С. | Учитель информатики | | [sugonjakas@yandex.ru](mailto:sugonjakas@yandex.ru) | | 89081033735 |
| 7 | Байжигитова Г.Е. | Учитель математики | | ganat1998@mail.ru | | 89080979727 |
| 8 | Резаева И.А. | Учитель физики | | tschool1@mail.ru | | 89083176795 |
| 6 | Администратор проекта | Воротникова Ирина Владимировна | | | | | | |
| 7 | Координатор проекта | Грек Татьяна Викторовна | | | | | | |
| **II. Описание проекта** | | | | | | | | |
| 8 | Цель реализации проекта | Создание системы профориентационной работы для профессионального самоопределения школьников по выбору педагогических специальностей для последующего воспроизводства молодых кадров муниципального района | | | | | | |
| 9 | Задачи проекта | 1. Совершенствование форм профориентационной работы по профессиональному самоопределению по педагогическим специальностям;  2. Вовлечение представителей профессиональных педагогических сообществ муниципального района в профориентационную работу со школьниками по вопросам профессионального самоопределения и выбора будущего направления педагогической деятельности;  3. Ведение просветительской работы в средствах массовой информации среди общественности о ходе и реализации муниципального проекта | | | | | | |
| 10 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | 1. Повышение престижа и интереса школьников к современной сфере образования как высокотехнологичной и наукоемкой отрасли 2. Увеличение выпускников образовательных учреждений муниципального района, поступивших в образовательные организации профессионального образования на педагогические специальности, в том числе из числа участников муниципального проекта 3. Создание системы профориентационной работы по педагогическим специальностям на уровне муниципального района | | | | | | |
| 11 | Срок реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта | | | Дата начала | | Дата окончания | |
| Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: | | | Февраль  2019 года | | Декабрь  2019 года | |
| 1 этап. Определение условий, необходимых для реализации проекта | | | Февраль  2019 года | | Март  2019 года | |
| 2 этап. Создание условий для реализации проекта | | | Март  2019 года | | Май  2019 года | |
| 3 этап. Реализация проекта | | | Июнь  2019 года | | Декабрь  2019 года | |
| 12 | Основные риски реализации проекта | - психологическая неготовность педагогов, низкая мотивация для ведения профориентационной работы со школьниками по вопросам профессионального самоопределения и выбора будущего направления педагогической деятельности;  - формальный отбор детей для ведения профориентационной работы  - отсутствие эффекта от проведенных мероприятий (численность обучающихся, поступивших на педагогические специальности: не увеличилась) | | | | | | |