План-отчёт деятельности проектной команды Тюкалинского муниципального района

по реализации регионального подпроекта

«РМЦ – драйвер дополнительного образования Омской области»

на период с октября 2025 года по май 2026 года

Муниципальная проектная команда:

-Изосимова Ольга Александровна - главный специалист Комитета по образованию АТМР, муниципальный координатор.

-Лесная Татьяна Анатольевна - директор МОБУ ДО «Дом детского творчества», руководитель МОЦ.

Координатор от РМЦ: Короткова Ирина Юрьевна, координатор РМЦ ДОД.

Адрес страницы регионального подпроекта «РМЦ – драйвер дополнительного образования Омской области» навигатор будущего» на сайте Комитета по образованию:

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемые результаты, в том числе количественные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сформировать муниципальную проектную команду (не менее 3-х человек из числа муниципального координатора по реализации региональной целевой модели дополнительного образования, руководителя МОЦ, представителя (-ей) педагогической общественности) и заполнить эл. форму https://clck.ru/3QRfgz | до 21.11.2025 г. | Изосимова О.А. Лесная Т.А. Симонова Г.А. | -Создано 7 муниципальных проектная команд. |
|  | Организовать в муниципальном районе проведение онлайн-опроса «Форматы/формы организации дополнительного образования» https://clck.ru/3QRgvs | до 21.11.2025 г. | Изосимова О.А. Лесная Т.А. Симонова Г.А. | Прошли опрос более 70% педагогов, реализующих ДОП каждой направленности |
|  | Заключение трехстороннего соглашения между руководителем Комитета образования, чей специалист является координатором реализации Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования, с руководителем учреждения, на базе которого функционирует МОЦ и руководителем БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток», выполняющего функцию РМЦ ДОД Омской области о сотрудничестве | до 12.12.2025 г. | Сырецкая О.А. Изосимова О.А. Лесная Т.А. | Заключено соглашение о сотрудничестве. Создан распорядительный документ о запуске в муниципальном районе регионального подпроекта. |
|  | Создание на сайте Комитета по образованию информационной вкладки регионального подпроекта; размещение информации о муниципальной проектной команде; размещение информации о выполнении технических заданий, в том числе фото-отчеты; выслать в чат РМЦ ссылку на созданную веб-страницу; | до 22.12.2025 г. | Изосимова О.А. | Создана на сайте Комитета по образованию веб-страница регионального подпроекта. |
|  | Разместить на странице информационной вкладки подпроекта распорядительный документ о начале реализации в муниципальном районе регионального подпроекта; | до 28.11.2025 г. | Изосимова О.А. | Регулярное размещение информации о реализации подпроекта в муниципальном районе. |
|  | Сформировать из числа педагогов дополнительного образования, специалистов МОЦ рабочие группы по направленностям дополнительного образования, включая духовно-нравственную направленность (Приложение № 1); | до 28.11.2025 г. | Изосимова О.А. Лесная Т.А. | Определен состав рабочих групп реализации регионального подпроекта. |
|  | Организовать деятельность рабочих групп по проектированию и реализации предложенных современных форм учебных занятий по эффективной реализации компонента по направленности программы (Приложение № 2) | до 12.12.2025 г. | Изосимова О.А. Лесная Т.А. Симонова Г.А. Тарасова М.С. Мельникова И.В. Чащин А.А. Рудковская С.В. Пахомова М.А. Приходькина Т.П. | Составлен план-отчёт деятельности проектной команды Тюкалинского муниципального района по реализации регионального подпроекта «РМЦ – драйвер дополнительного образования Омской области» на период с октября 2025 года по май 2026 года |
|  | Участие муниципальной проектной команды в работе инструктивно-методических семинаров «Муниципальная пятница» | 24.10.2025 г. 21.11.2025 г. 19.12.2025 г. 23.01.2026 г. 20.02.2026 г. 20.08.2026 г. 24.04.2026 г. 22.06.2026 г. | Изосимова О.А. Лесная Т.А. Симонова Г.А. Тарасова М.С. Мельникова И.В. Чащин А.А. Рудковская С.В. Пахомова М.А. Приходькина Т.П. | Муниципальная проектная команда Тюкалинского МР принимает участие в работе инструктивно-методических семинаров «Муниципальная пятница». |
|  | Организовать участие педагогического сообщества муниципального района в мероприятиях образовательного интенсива для достижения результатов регионального подпроекта «РМЦ – драйвер дополнительного образования Омской области» | февраль 2026 г. март 2026 г. май 2026 г. | Изосимова О.А. Лесная Т.А. Симонова Г.А. | Педагогическое сообщество Тюкалинского МР принимает участие в мероприятиях образовательного интенсива по достижению результатов регионального подпроекта «РМЦ – драйвер дополнительного образования Омской области». |
|  | Принять участие в выездном экспертно-аналитическом семинаре: - на базе Исилькульского муниципального района муниципальные районы «западной зоны»; | октябрь 2026 г. | Изосимова О.А. Лесная Т.А. Симонова Г.А. | Муниципальная проектная команда Тюкалинского МР приняла участие в выездном экспертно-аналитическом семинаре. |
|  | Принять участие в областных мероприятиях для обучающихся и педагогов, организаторами которых являются РРЦ. | согласно планам работы РРЦ | Изосимова О.А. Лесная Т.А. Симонова Г.А. | Количество участников с указанием мероприятия. |
|  | Принять участие в областной конференции «Системные эффектны реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования» | май 2026 г. | Изосимова О.А. Лесная Т.А. Симонова Г.А. Тарасова М.С. Мельникова И.В. Чащин А.А. Рудковская С.В. Пахомова М.А. Приходькина Т.П. | Представлены промежуточные результаты реализации регионального подпроекта «МЦ – драйвер дополнительного образования Омкой области». |
|  | Организовать муниципальной проектной командой работу по планированию деятельности на период с октября 2025 года по май 2026 года: -разработать план-отчет о работе по реализации в муниципальном районе регионального подпроекта (Приложение № 3); -разместить план во вкладке страницы проекта на сайте Комитета по образованию | до 12.12.2025 г. до 29.05.2026 г. | Изосимова О.А. Лесная Т.А. Симонова Г.А. | Разработан план-отчет о работе по реализации в муниципальном районе регионального подпроекта. Размещён план-отчет необходимо разместить во вкладке страницы проекта на сайте Комитета по образованию сайта Комитета по образованию. |
|  | Проведение муниципального мероприятия технической направленности. Мастер-класс. | Январь 2026 год | Чащин А.А. | Участие педагогов и обучающихся Тюкалинского МР Технический компонент. |
|  | Принять участие в областном мероприятии «Областной спортивной школы» | Согласно плану работы «Областная спортивная школа», февраль 2026 год | Изосимова О.А. Лесная Т.А. | Участие педагогов и обучающихся Тюкалинского МР Физкультурно - спортивный компонент. |
|  | Проведение муниципального мероприятия естественно-научной направленности «Профессиональная проба» | февраль 2026 год | Рудковская С.В. | Участие педагогов и обучающихся Тюкалинского МР. Естественно-научный компонент. |
|  | Проведение муниципального мероприятия духовно-нравственной направленности. Культурно –образовательное событие. | февраль 2026 год | Тарасова М.С. | Участие педагогов и обучающихся Тюкалинского МР. Духовно-нравственный компонент. |
|  | Проведение муниципального мероприятия художественная направленность. Творческая мастерская. | март 2026 год | Лесная Т.А. | Участие педагогов и обучающихся Тюкалинского МР. Художественный компонент. |
|  | Проведение муниципального мероприятия социально-гуманитарный компонент. Квест. | март 2026 год | Мельникова И.В. | Участие педагогов и обучающихся Тюкалинского МР. Социально – гуманитарный компонент. |
|  | Принять участие в областном мероприятии БУ ОО ДО «ОДЮЦТиК» | Согласно плану работы март 2026 год | Изосимова О.А. Лесная Т.А. | Участие педагогов и обучающихся Тюкалинского МР Туристско – краеведческий компонент. |
|  | Проведение муниципального мероприятия естественно-научного компонента. «Творческая мастерская». | март 2026 год | Рудковская С.В. | Участие педагогов и обучающихся Тюкалинского МР. Естественно -научный компонент. |
|  | Принять участие в областном мероприятии БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток» | Согласно плану работы апрель 2026 год | Изосимова О.А. Лесная Т.А. | Участие педагогов и обучающихся Тюкалинского МР. Духовно – нравственный компонент. |
|  | Проведение муниципального мероприятия физкультурно-спортивный компонент. Учебно-тренировочное занятие. | апрель 2026 год | Пахомова М.А. | Участие педагогов и обучающихся Тюкалинского МР. Физкультурно- спортивный компонент. |
|  | Проведение муниципального мероприятия туристско-краеведческого компонента. Творческая мастерская. | Апрель 2026 г. | Приходькина Т.П. | Участие педагогов и обучающихся Тюкалинского МР Туристско – краеведческий компонент. |
|  | Проведение муниципального мероприятия художественного компонента. Фестиваль. | Май 2026 г. | Лесная Т.А. | Участие педагогов и обучающихся Тюкалинского МР Туристско – краеведческий компонент. |
|  | Проведение муниципального мероприятия технического компонента. Слёт. | Май 2026 г. | Чащин А.А. | Участие педагогов и обучающихся Тюкалинского МР Туристско – краеведческий компонент. |
|  | Принять участие в областной конференции «Системные эффектны реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования» | Май 2026 г. | Изосимова О.А. Лесная Т.А. | Представлены промежуточные результаты реализации регионального подпроекта «РМЦ – драйвер дополнительного образования Омкой области» |